## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Commentaire
2023-02-03 | 1 | 0.010417 | Analyse | Prise de connaissance du cahier des charges
2023-02-03 | 1 | 0.027778 | Documentation | Rédaction de la planification initiale du projet
2023-02-03 | 1 | 0.010417 | Vérification | Envoi du cahier des charges au chef de projet chez Eldora
2023-02-03 | 1 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-06 | 2 | 0.125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-06 | 2 | 0.041667 | Documentation | Modification de la planification initiale du projet
2023-02-06 | 2 | 0.010417 | Vérification | Envoi du document contenant la planification initiale au chef de projet
2023-02-06 | 2 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du journal de travail
2023-02-07 | 2 | 0.045139 | Documentation | Modification de la planification initiale du projet, suite au retour du chef de projet
2023-02-07 | 2 | 0.017361 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-09 | 2 | 0.0625 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-10 | 2 | 0.069444 | Analyse | Analyse de la partie "gestion du parc" sur la nouvelle version de l'application
2023-02-10 | 2 | 0.03125 | Export | Export des données des catégories sur l'ancienne version de l'application
2023-02-10 | 2 | 0.0625 | Analyse | Analyse de la partie "gestion des tickets" sur la nouvelle version de l'application
2023-02-20 | 3 | 0.09375 | Analyse | Analyse de la partie "création de ticket" sur la nouvelle version de l'application
2023-02-20 | 3 | 0.052083 | Documentation | Création du premier sprint sur Icescrum
2023-02-20 | 3 | 0.052083 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-20 | 3 | 0.020833 | Analyse | Analyse des templates dans la partie "gestion du parc"
2023-02-21 | 3 | 0.041667 | Documentation | Rédaction des problèmes techniques dans le rapport de projet
2023-02-21 | 3 | 0.020833 | Analyse | Analyse des fermetures de ticket dans la partie "gestion des tckets"
2023-02-23 | 3 | 0.03125 | Analyse | Analyse du tableau de bord du parc informatique
2023-02-23 | 3 | 0.03125 | Contrat | Rédaction du contrat d'altérnance pour le pré TPI et le TPI
2023-02-24 | 3 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du dossier de conception dans le rapport de projet
2023-02-24 | 3 | 0.017361 | Documentation | Création du deuxième et troisième sprint sur Icesrcum
2023-02-24 | 3 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du résumé du projet
2023-02-27 | 4 | 0.059028 | Analyse | Tests des différents profils sur la nouvelle version version de l'application
2023-02-27 | 4 | 0.041667 | Documentation | Rédaction d'une description des analyses faites sur le rapport de projet
2023-02-27 | 4 | 0.010417 | Documentation | Fermeture du premier spint
2023-02-27 | 4 | 0.048611 | Documentation | Ouverture du deuxième sprint
2023-02-27 | 4 | 0.059028 | Documentation | Rédaction des futures questions à poser pour les entretiens
2023-02-28 | 4 | 0.03125 | Documentation | Rédaction des futures questions à poser pour les entretiens | J'ai rencontré beaucoup de difficulté à formuler et a trouver des questions pour ce document
2023-02-28 | 4 | 0.017361 | Export | Export des différents types de composant dans un document Word
2023-02-28 | 4 | 0.013889 | Export | Export des différents logiciels dans un document Word

## Totaux
Date | Nb Heures
2023-02-03 | 0.069444
2023-02-06 | 0.21875
2023-02-07 | 0.0625
2023-02-09 | 0.0625
2023-02-10 | 0.16319
2023-02-20 | 0.21875
2023-02-21 | 0.0625
2023-02-23 | 0.0625
2023-02-24 | 0.10069
2023-02-27 | 0.21875
2023-02-28 | 0.0625
Total | 1899-12-31 07:15