## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description
2023-02-03 | 1 | 0.010417 | Analyse | Prise de connaissance du cahier des charges
2023-02-03 | 1 | 0.027778 | Documentation | Rédaction de la planification initiale du projet
2023-02-03 | 1 | 0.010417 | Vérification | Envoi du cahier des charges au chef de projet chez Eldora
2023-02-03 | 1 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-06 | 2 | 0.125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-06 | 2 | 0.020833 | Documentation | Modification de la planification initiale du projet
2023-02-06 | 2 | 0.010417 | Vérification | Envoi du document contenant la planification initiale au chef de projet
2023-02-06 | 2 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du journal de travail
2023-02-07 | 2 | 0.045139 | Documentation | Modification de la planification initiale du projet, suite au retour du chef de projet
2023-02-07 | 2 | 0.017361 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-09 | 2 | 0.0625 | Documentation | Rédaction du rapport de projet
2023-02-10 | 2 | 0.069444 | Analyse | Analyse de la partie "gestion du parc" sur la nouvelle version de l'application
2023-02-10 | 2 | 0.03125 | Export | Export des données des catégories sur l'ancienne version de l'application
2023-02-10 | 2 | 0.0625 | Analyse | Analyse de la partie "gestion des tickets" sur la nouvelle version de l'application
2023-02-20 | 3 | 0.048611 | Analyse | Analyse de la partie "création de ticket" sur la nouvelle version de l'application
2023-02-20 | 3 | 0.052083 | Documentation | Création du premier sprint sur Icescrum
2023-02-20 | 3 | 0.020833 | Documentation | Rédaction de la planification dans le rapport de projet

## Totaux
Date | Nb Heures
2023-02-03 | 0.069444
2023-02-06 | 0.19792
2023-02-07 | 0.0625
2023-02-09 | 0.0625
2023-02-10 | 0.16319
2023-02-20
Total | 0.55556